**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO**

***(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 02/6/2022)***

1. Thống kê kết quả thực hiện:

- Tổng số nhiệm vụ giao: 03

+ Số nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó: Trong hạn: 03 ; Quá hạn: 0

2. Thống kê các nhiệm vụ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Văn bản giao tại nhiệm vụ** | **Nội dung nhiệm vụ** | **Hạn xử lý** | **Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất** |
| 1 | Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 478/BTNMT-VP ngày 24/01/2022 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc | Trình đúng hạn | Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khí tượng Thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. |
| 2 | Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 478/BTNMT-VP ngày 24/01/2022 | Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050. | Tháng 11/2022 | Tổng cục đang hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ đối với Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1191/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). |
| 3 | Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 478/BTNMT-VP ngày 24/01/2022 | Đề án hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 | Tháng 11/2022 | Đã trình Bộ ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án; Tổng cục trưởng đã ký Quyết định về việc thành lập các Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án. Các Tổ giúp việc đang triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công và xây dựng khung của Đề án. |
| **Tổng số** | 03 nhiệm vụ |  |  |  |